- АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2010 г. N 538-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжения Главы Администрации Волгоградской области от 28 сентября 2010 г. N 966-р "О разработке долгосрочной областной целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления Волгоградской области" на 2011 - 2015 годы", в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13 октября 2008 г. N 88-п "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных областных целевых программ" и в целях создания условий для самоорганизации граждан по месту жительства, развития системы взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу "Развитие территориального общественного самоуправления Волгоградской области" на 2011 - 2015 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации

Волгоградской области

А.Г.БРОВКО

- Утверждена

постановлением

Администрации

Волгоградской области

от 8 ноября 2010 г. N 538-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

- Паспорт

долгосрочной областной целевой программы

"Развитие территориального общественного самоуправления

Волгоградской области" на 2011 - 2015 годы

Наименование Программы   - долгосрочная   областная    целевая    программа

"Развитие     территориального     общественного

самоуправления Волгоградской области" на 2011  -

2015 годы (далее именуется - Программа)

Дата принятия решения    - распоряжение Главы  Администрации  Волгоградской

о разработке Программы     области от  28  сентября  2010  г.  N  966-р  "О

(наименование и номер      разработке   долгосрочной   областной    целевой

соответствующего           программы       "Развитие       территориального

нормативного акта)         общественного    самоуправления    Волгоградской

области" на 2011 - 2015 годы

Государственный заказчик -   государственные заказчики  Программы:  Комитет

(государственный           по делам  молодежи  Администрации  Волгоградской

заказчик - координатор)    области,  Комитет  по   культуре   Администрации

Программы                  Волгоградской  области,  Комитет  по  физической

культуре и  спорту  Администрации  Волгоградской

области;

государственный     заказчик   -   координатор

Программы  -   аппарат    Главы    Администрации

Волгоградской области

Основные разработчики    - аппарат   Главы   Администрации    Волгоградской

Программы                  области,   Комитет    экономики    Администрации

Волгоградской          области,          Комитет

бюджетно-финансовой  политики   и   казначейства

Администрации Волгоградской области, Комитет  по

делам   молодежи   Администрации   Волгоградской

области,  Комитет  по   культуре   Администрации

Волгоградской  области,  Комитет  по  физической

культуре и  спорту  Администрации  Волгоградской

области,  Комитет  по  чрезвычайным   ситуациям,

обеспечению    безопасности    жизнедеятельности

населения и взаимодействию с  органами  военного

управления Администрации Волгоградской области

Цель и задачи Программы  - цель Программы -  развитие  и  совершенствование

системы      территориального      общественного

самоуправления Волгоградской области

задачи Программы:

дальнейшее вовлечение населения  Волгоградской

области  в  процессы  формирования  и   развития

территориального  общественного   самоуправления

для  эффективного  решения   вопросов   местного

значения;

совершенствование  организации  взаимодействия

органов  государственной   власти   и   местного

самоуправления с организациями  территориального

общественного  самоуправления   для   реализации

социально значимых инициатив населения;

стимулирование  организаций   территориального

общественного   самоуправления    для    решения

вопросов уставной деятельности и обмена опытом;

расширение       информационной      поддержки

деятельности   территориального    общественного

самоуправления

Целевые показатели       -   количество     организаций    территориального

Программы                  общественного    самоуправления    Волгоградской

области;

количество  председателей  и  членов   советов

территориального  общественного  самоуправления,

избранных  депутатами  представительных  органов

поселений Волгоградской  области, от  количества

депутатов   представительных   органов    данных

муниципальных образований;

доля средств бюджетов  поселений,  расходуемых

на решение вопросов местного  значения  в  сфере

благоустройства  на  основании  договоров  между

советами     территориального      общественного

самоуправления     и      органами      местного

самоуправления;

доля  доходов  территориального  общественного

самоуправления,   полученных   от   добровольных

пожертвований от физических и юридических лиц, в

структуре расходов, направленных территориальным

общественным самоуправлением на решение вопросов

развития территорий;

количество договоров о социальном партнерстве,

заключенных      советами       территориального

общественного самоуправления;

количество участников областного  конкурса  на

лучшее       территориальное        общественное

самоуправление в процентах от общего  количества

организаций    территориального    общественного

самоуправления - юридических лиц;

количество     организаций    территориального

общественного      самоуправления,       имеющих

собственные   информационные   ресурсы   (сайты,

газеты,  стенгазеты,  информационные  листы),  в

процентах  от  общего   количества   организаций

территориального  общественного   самоуправления

Волгоградской области

Сроки и этапы реализации - Программа реализуется в 2011 - 2015 годах в один

Программы                  этап

Перечень основных        -   мероприятия  по   организационно-методическому

мероприятий Программы      обеспечению         деятельности         органов

территориального  общественного   самоуправления

Волгоградской области;

мероприятия по обеспечению условий  исполнения

организациями   территориального   общественного

самоуправления      уставной       деятельности,

осуществления собственных инициатив по  вопросам

местного значения;

мероприятия  по  стимулированию    организаций

территориального  общественного   самоуправления

Волгоградской  области  для   решения   вопросов

уставной деятельности и обмена опытом;

мероприятия  по  информационному   обеспечению

деятельности   территориального    общественного

самоуправления Волгоградской области

Исполнители основных     - аппарат   Главы   Администрации    Волгоградской

мероприятий Программы      области,   Ассоциация    "Совет    муниципальных

образований       Волгоградской        области",

государственные     учреждения     Волгоградской

области,   иные   организации,   в   том   числе

общественные  объединения,  юридические  лица  и

(или)      индивидуальные       предприниматели,

определяемые   по   результатам   конкурсов    в

соответствии с Федеральным законом  от  21  июля

2005  г.  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов   на

поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание

услуг для государственных и муниципальных нужд"

Объемы и источники       - финансирование Программы осуществляется за  счет

финансирования Программы   средств областного бюджета. Общий прогнозируемый

(в целом по Программе      объем  финансирования   Программы на 2011 - 2015

и с разбивкой по годам     годы составит 1194165 тыс. рублей, в том числе:

и источникам                 в 2011 году - 238245 тыс. рублей;

финансирования)              в 2012 году - 238954 тыс. рублей;

в 2013 году - 239035 тыс. рублей;

в 2014 году - 238914 тыс. рублей;

в 2015 году - 239017 тыс. рублей

Ожидаемые конечные       -   создание  развитой  системы   территориального

результаты реализации      общественного    самоуправления    Волгоградской

Программы                  области;

расширение  участия  населения  через   органы

территориального общественного самоуправления  в

решении  социальных  и   экономических   проблем

территорий       муниципальных       образований

Волгоградской области;

укрепление    доверия   граждан   к    органам

исполнительной   власти   и   органам   местного

самоуправления Волгоградской области;

повышение уровня информированности населения о

деятельности   территориального    общественного

самоуправления;

улучшение     качества     жизни     населения

Волгоградской области

Система организации      - организация управления Программой и контроль  за

контроля за исполнением    ходом ее  реализации,  координация  деятельности

Программы                  исполнителей    Программы    осуществляется    в

соответствии с Порядком разработки, формирования

и  реализации  долгосрочных  областных   целевых

программ,      утвержденным       постановлением

Администрации  Волгоградской   области   от   13

октября 2008 г. N 88-п "Об  утверждении  Порядка

разработки,    формирования     и     реализации

долгосрочных областных целевых программ"

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

С января 2006 г. Волгоградская область в числе первых приступила к реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в полном объеме. За четыре года работы в новых условиях всеми муниципальными образованиями Волгоградской области был накоплен богатый опыт в реализации своих полномочий.

Принятие вышеназванного Закона дало законодательную основу для самоорганизации граждан. Деятельность территориального общественного самоуправления (далее именуется - ТОС) рассматривается не обособленно сама по себе, а в контексте равноправного участника партнерства административной власти, гражданского общества и бизнеса в границах каждого ТОС, и это партнерство, в свою очередь, составляет систему местного управления. Основной целью деятельности ТОС является повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества, а не просто инициативное решение насущных проблем и отдельных вопросов местного значения. Организации ТОС одновременно выступают и в качестве структур публичной власти, и в качестве некоммерческих хозяйствующих субъектов, им принадлежит главная роль в решении задач привлечения граждан к участию в местном самоуправлении.

Организации ТОС через своих представителей вправе осуществлять нормотворческую инициативу в представительных органах местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения. Они являются составной частью системы местного самоуправления и в пределах своих полномочий взаимодействуют с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, обеспечивая реализацию принципов народовластия, развитие народной инициативы и расширение возможностей самостоятельного решения населением вопросов местного значения, укрепление гарантий реализации прав и свобод граждан.

Государственная власть, законодательно делегируя на места многочисленные полномочия, должна обеспечить грамотное управленческое и финансовое сопровождение этих процессов. Руководствуясь пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении им местного самоуправления.

В этом заключается суть функционального распределения и дополнения управленческих усилий административной и гражданской власти в рамках сложившихся партнерских отношений.

В масштабах Волгоградской области организация ТОС носит массовый характер с безусловным сохранением принципов самоорганизации и самоуправления. На территории 452 поселений и 6 городских округов Волгоградской области создано 1914 организаций ТОС, из них 1030 являются юридическими лицами. Организации ТОС объединяют около 951 тысячи жителей региона. В Волгоградской области активно используются инновационные модели организации и деятельности ТОС и местного управления, предусматривающие реализацию социальных программ с участием ТОС. ТОС рассматривается в качестве определяющего субъекта построения развитого гражданского общества и повышения качества жизни населения.

Уникальна и политическая роль движения ТОС. Оно становится движущей силой политической жизни общества и гарантом политической стабильности. На выборах разного уровня команды ТОС проявляют безупречную организованность, гражданскую ответственность, способность вести за собой большое количество людей в заданном политическом направлении. Значительное число председателей советов и активистов ТОС на местных выборах было избрано в органы местного самоуправления.

Вместе с тем в Волгоградской области для дальнейшего развития и совершенствования системы ТОС недостаточно выстроен механизм сотрудничества организаций ТОС с отраслевыми структурами на уровне поселений, муниципальных районов и городских округов, с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Не в полной мере оказывается содействие обмену опытом между организациями ТОС, а также информационная поддержка деятельности и инициатив ТОС в различных отраслевых направлениях.

Основные проблемы, сдерживающие развитие ТОС:

несовершенство механизмов взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями ТОС;

недостаточное использование органами местного самоуправления потенциала ТОС для решения проблем территорий муниципальных образований;

низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем развития территорий;

недостаточная информированность населения о работе ТОС.

Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо применение программно-целевого метода с использованием организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и концентрации финансовых ресурсов, в связи с чем разработана настоящая Программа.

Основные задачи Программы будут направлены на комплексное решение проблем развития ТОС Волгоградской области в соответствии с социально-экономическими задачами развития Волгоградской области.

Программа разработана с учетом основных положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава (Основного закона) Волгоградской области от 17 июля 1996 г. N 73-ОД.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является развитие и совершенствование системы ТОС Волгоградской области как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Волгоградской области с организациями ТОС.

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач:

дальнейшее вовлечение населения Волгоградской области в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения;

совершенствование организации взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с организациями ТОС для реализации социально значимых инициатив населения;

стимулирование организаций ТОС для решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом;

расширение информационной поддержки деятельности ТОС.

- 3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2011 - 2015 годах в один этап.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий прогнозируемый объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы из областного бюджета составит 1194165 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 238245 тыс. рублей;

в 2012 году - 238954 тыс. рублей;

в 2013 году - 239035 тыс. рублей;

в 2014 году - 238914 тыс. рублей;

в 2015 году - 239017 тыс. рублей.

Средства на реализацию Программы выделяются из областного бюджета органам исполнительной власти Волгоградской области согласно приложению 1.

Объем средств областного бюджета, направленных на финансирование реализации Программы, подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год. Могут привлекаться средства из иных не запрещенных законодательством источников.

- 5. Система мероприятий Программы

Комплекс программных мероприятий направлен на развитие ТОС Волгоградской области и представлен в приложениях 2, 3.

Программа основывается на реализации следующих базовых направлений:

5.1. Мероприятия по организационно-методическому обеспечению деятельности органов ТОС Волгоградской области.

Данное направление предполагает:

разработку методических материалов и рекомендаций с обоснованием оптимальных условий эффективной организации деятельности ТОС, а также ее консалтингового обеспечения;

изучение и обобщение передового опыта работы организаций ТОС в Волгоградской области и других субъектах Российской Федерации;

подготовку нормативно-правовых документов по совершенствованию деятельности ТОС;

проведение семинаров для работников органов местного самоуправления и актива ТОС по обмену опытом работы;

проведение совместно с органами исполнительной власти Волгоградской области межведомственных мероприятий по вопросам развития ТОС;

разработку положений об областных конкурсах по вопросам деятельности ТОС.

5.2. Мероприятия по обеспечению условий исполнения организациями ТОС уставной деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Данное направление предполагает:

создание условий комплексного управляемого решения проблем территорий организациями ТОС на основе социального партнерства;

выработку оптимальной системы взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления с органами ТОС в целях повышения активности граждан в решении вопросов местного значения и реализации социально значимых инициатив населения;

оказание содействия организациям ТОС в налаживании делового сотрудничества с учреждениями, организациями, хозяйствующими субъектами, работающими на подведомственной территории.

5.3. Мероприятия по стимулированию организаций ТОС Волгоградской области для решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом.

Данное направление предполагает:

развитие новых форм и методов деятельности организаций ТОС;

привлечение ТОС к участию в конкурсах на уровне поселений, городских округов, муниципальных районов и области;

обогащение практики функционирования ТОС, взаимодействия с органами местного самоуправления.

5.4. Мероприятия по информационному обеспечению деятельности ТОС Волгоградской области.

Уровень развития современного гражданского общества предполагает сопровождение Программы системой мер информационно-просветительского характера.

Это направление предполагает:

пропаганду средствами массовой информации роли ТОС в решении вопросов развития территорий, реализации местного управления и формирования гражданского общества;

представление в средствах массовой информации материалов, отражающих положительный опыт деятельности ТОС;

организацию постоянно действующих рубрик о деятельности ТОС в печатных средствах массовой информации с привлечением к обсуждению проблем ученых, представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, бизнеса, религиозных конфессий.

5.5. Мониторинг деятельности органов ТОС.

Направление реализуется путем сбора и обобщения сведений о деятельности органов ТОС Волгоградской области.

- 6. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее выполнения

Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения, координация деятельности исполнителей Программы осуществляются в порядке, определенном разделом 7 Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных областных целевых программ, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 13 октября 2008 г. N 88-п "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных областных целевых программ".

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет аппарат Главы Администрации Волгоградской области - координатор Программы.

Исполнителями программных мероприятий являются аппарат Главы Администрации Волгоградской области, Ассоциация "Совет муниципальных образований Волгоградской области", государственные и общественные организации, определяемые по результатам конкурсов и отвечающие за реализацию конкретных мероприятий Программы.

Государственный заказчик - координатор Программы:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

на основании предложений исполнителей программных мероприятий готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и рассматривает вопросы о перераспределении денежных средств в рамках Программы и использовании образовавшейся экономии;

уточняет механизм реализации мероприятий Программы и затраты на их реализацию;

на основании предложений исполнителей программных мероприятий готовит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы, не требующих финансирования, на очередной год;

устанавливает порядок и сроки представления исполнителями программных мероприятий аналитических сведений об исполнении мероприятий, не требующих финансирования;

на основании вышеуказанных сведений осуществляет подготовку и представление в установленном порядке финансовых и аналитических отчетов о выполнении Программы.

- 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы строится на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. В целях объединения усилий для достижения максимальной эффективности реализации Программы и экономии средств областного бюджета предусматривается проведение мероприятий органами государственной власти без дополнительного финансирования из областного бюджета с предварительным определением целевых сегментов воздействия.

Мероприятия Программы реализуются на основании федерального законодательства и законодательства Волгоградской области, а также на основе разрабатываемой региональной методической базы.

- 8. Технико-экономическое обоснование Программы

Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения средств областного бюджета на развитие ТОС Волгоградской области на 2011 - 2015 годы.

Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы составляет 1194165 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать социально-экономическому развитию муниципальных образований и Волгоградской области в целом, повышению заинтересованности органов местного самоуправления в развитии ТОС подведомственных территорий, повышению эффективности использования бюджетных средств для решения вопросов местного значения, повышению качества жизни граждан, построению развитого гражданского общества.

- 9. Оценка эффективности социально-экономических

последствий реализации Программы

Социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за счет:

увеличения количества жителей области, вовлеченных в сферу деятельности ТОС;

укрепления доверия граждан к органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Волгоградской области;

возрастания социальной активности граждан в решении вопросов местного значения, реализации социально значимых инициатив населения;

стимулирования организаций ТОС, местных администраций Волгоградской области по работе с ТОС;

возрастания информационной поддержки деятельности ТОС.

Перечень показателей оценки эффективности Программы представлен в приложении 4.

Эффективность реализации Программы определяется исходя из среднего показателя, характеризующего бюджетную и социальную эффективность, по следующей формуле:

СЭ + БЭ

Э = -------, где:

2

СЭ - социальная эффективность реализации Программы;

БЭ - бюджетная эффективность реализации Программы.

Социальная эффективность характеризует степень достижения показателей результата по каждому индикатору и определяется исходя из среднего показателя, характеризующего социальную эффективность достижения каждого индикатора. Социальная эффективность определяется по следующей формуле:

n

SUM СЭ

i=1   i

СЭ = --------, где:

n

СЭ  - социальная эффективность достижения i-го индикатора;

i

n - количество индикаторов.

Социальная эффективность достижения i-го индикатора определяется по следующим формулам:

а) если фактическое состояние индикатора желаемо выше, чем планируемое:

РФ

i

СЭ  = ----, где:

i   РП

i

РФ  - фактически достигнутый результат по i-му индикатору;

i

РП  - планируемый результат по i-му индикатору;

i

б) если фактическое состояние индикатора желаемо ниже, чем планируемое:

РП

i

СЭ  = ----, где:

i   РФ

i

РФ  - фактически достигнутый результат по i-му индикатору;

i

РП  - планируемый результат по i-му индикатору.

i

Бюджетная эффективность характеризует степень исполнения затрат по каждому индикатору и определяется исходя из среднего показателя, характеризующего бюджетную эффективность достижения каждого индикатора. Бюджетная эффективность определяется по следующей формуле:

n

SUM БЭ

i=1   i

БЭ = --------, где:

n

БЭ  - бюджетная эффективность достижения i-го индикатора;

i

n - количество индикаторов.

Бюджетная эффективность достижения i-го индикатора определяется по следующей формуле:

ЗП

i

БЭ  = ----, где:

i   ЗФ

i

ЗП  - планируемый объем затрат на достижение i-го индикатора;

i

ЗФ  - фактические затраты на достижение i-го индикатора.

i

Критерии эффективности Программы:

выполнение Программы считается эффективным при достижении следующих значений интегрального показателя эффективности:

от 90 процентов до 105 процентов - приемлемый уровень эффективности;

свыше 105 процентов - высокий уровень эффективности.

Выполнение Программы считается неэффективным, если значение интегрального показателя эффективности:

от 90 процентов до 80 процентов - низкий уровень эффективности;

менее 80 процентов - критический уровень эффективности.

Реализация мероприятий Программы, направленных на создание целостной системы ТОС Волгоградской области, будет способствовать социально-экономическому развитию муниципальных образований и Волгоградской области в целом, повышению заинтересованности органов местного самоуправления в развитии ТОС подведомственных территорий.

- 10. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)

в ходе реализации Программы

В ходе реализации Программы создание (приобретение) какого-либо имущества не предполагается.

- Приложение 1

к долгосрочной областной

целевой программе "Развитие

территориального общественного

самоуправления

Волгоградской области"

на 2011 - 2015 годы

СРЕДСТВА

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

┌───┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Государственный │  Объем финансирования из областного бюджета (тыс. рублей)  │

│п/п│    заказчик     ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────┤

│   │                 │  всего   │              в том числе по годам               │

│   │                 │          ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│   │                 │          │  2011   │  2012   │  2013   │  2014   │  2015   │

│   │                 │          │   год   │   год   │   год   │   год   │   год   │

├───┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │        2        │    3     │    4    │    5    │    6    │    7    │    8    │

└───┴─────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

1. Аппарат Главы      1184070,0  236700,0  236750,0  236810,0  236870,0  236940,0

Администрации

Волгоградской

области

2. Комитет по делам      2330,0        -      484,0     725,0     544,0     577,0

молодежи

Администрации

Волгоградской

области

3. Комитет                265,0      45,0     220,0        -         -         -

по культуре

Администрации

Волгоградской

области

4. Комитет               7500,0    1500,0    1500,0    1500,0    1500,0    1500,0

по физической

культуре и спорту

Администрации

Волгоградской

области

Итого              1194165,0  238245,0  238954,0  239035,0  238914,0  239017,0

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 2

к долгосрочной областной

целевой программе "Развитие

территориального общественного

самоуправления

Волгоградской области"

на 2011 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ

┌───┬───────────────────────┬───────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │     Наименование      │Государственные│Срок  │  Объем финансирования из областного бюджета (тыс. рублей)  │

│п/п│      мероприятия      │   заказчики   │реали-├──────────┬─────────────────────────────────────────────────┤

│   │                       │               │зации │  всего   │              в том числе по годам               │

│   │                       │               │      │          ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│   │                       │               │      │          │2011 год │2012 год │2013 год │2014 год │2015 год │

├───┼───────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │           2           │       3       │  4   │    5     │    6    │    7    │    8    │    9    │   10    │

└───┴───────────────────────┴───────────────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

1. Проведение

Волгоградских

областных конкурсов:

конкурса "Лучшее        аппарат Главы   2011 -   750000,0  150000,0  150000,0  150000,0  150000,0  150000,0

территориальное         Администрации   2015

общественное            Волгоградской   годы

самоуправление года"    области

смотра-конкурса         аппарат Главы   2011 -   300000,0   60000,0   60000,0   60000,0   60000,0   60000,0

за право носить         Администрации   2015

почетные звания         Волгоградской   годы

Волгоградской области   области

"Образцовое

территориальное

общественное

самоуправление",

"Лидер

территориального

общественного

самоуправления"

конкурса "Лучшая        аппарат Главы   2011 -   125000,0   25000,0   25000,0   25000,0   25000,0   25000,0

местная администрация   Администрации   2015

года по работе          Волгоградской   годы

с территориальным       области

общественным

самоуправлением"

2. Организация             аппарат Главы   2011 -     6000,0    1200,0    1200,0    1200,0    1200,0    1200,0

и проведение            Администрации   2015

ежегодного              Волгоградской   годы

Всероссийского          области

семинара по проблемам

и перспективам

развития

территориального

общественного

самоуправления

3. Проведение              аппарат Главы   2011        500,0     500,0        -         -         -         -

исследования в целях    Администрации   год

определения оценочных   Волгоградской

показателей социально-  области

экономической

эффективности

территориального

общественного

самоуправления

4. Проведение              аппарат Главы   2012 -     2570,0        -      550,0     610,0     670,0     740,0

социологического        Администрации   2015

опроса среди жителей    Волгоградской   годы

Волгоградской области   области

по выявлению их

отношения

к деятельности

организаций

территориального

общественного

самоуправления,

в том числе

во взаимодействии

с органами

государственной власти

и органами местного

самоуправления

по решению вопросов

местного значения и

развития территорий

5. Организация семинаров   Комитет         2012 -     2118,0        -      484,0     513,0     544,0     577,0

для руководителей и     по делам        2015

активистов организаций  молодежи        годы

территориального        Администрации

общественного           Волгоградской

самоуправления          области

в государственном

образовательном

учреждении

дополнительного

профессионального

образования

"Волгоградский

институт молодежной

политики и социальной

работы" (ежегодно

200 человек)

6. Разработка и издание    Комитет         2013        212,0        -         -      212,0        -         -

методического           по делам        год

материала               молодежи

(4000 экземпляров)      Администрации

для работы советов      Волгоградской

по делам молодежи       области

при организациях

территориального

общественного

самоуправления

7. Издание сборника        Комитет         2012         15,0        -       15,0        -         -         -

(100 экземпляров)       по культуре     год

"Модель социального     Администрации

сотрудничества:         Волгоградской

библиотеки и            области

территориальное

общественное

самоуправление"

8. Проведение мониторинга  Комитет         2011         45,0      45,0        -         -         -         -

основных направлений    по культуре     год

деятельности библиотек  Администрации

области по работе       Волгоградской

с организациями         области

территориального

общественного

самоуправления

9. Проведение областного   Комитет         2012          5,0        -        5,0        -         -         -

научно-практического    по культуре     год

семинара "Зеленая       Администрации

улица. Территориальное  Волгоградской

общественное            области

самоуправление

и библиотеки:

возможности

сотрудничества"

10. Привлечение творческих  Комитет         2012        200,0        -      200,0        -         -

коллективов             по культуре     год

территориального        Администрации

общественного           Волгоградской

самоуправления          области

к участию в областном

фестивале народного

творчества ветеранов

войны, труда,

Вооруженных Сил и

правоохранительных

органов

11. Проведение спартакиад   Комитет         2011 -     7500,0    1500,0    1500,0    1500,0    1500,0    1500,0

жителей                 по физической   2015

территориального        культуре и      годы

общественного           спорту

самоуправления          Администрации

сельских поселений      Волгоградской

Волгоградской области   области

Итого                                           1194165,0  238245,0  238954,0  239035,0  238914,0  239017,0

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 3

к долгосрочной областной

целевой программе "Развитие

территориального общественного

самоуправления

Волгоградской области"

на 2011 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ,

НЕ ТРЕБУЮЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

┌───┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│ N │        Наименование мероприятия         │       Ответственные       │

│п/п│                                         │ за проведение мероприятий │

├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│ 1 │                    2                    │             3             │

└───┴─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

1. Изучение и обобщение передового опыта     аппарат Главы Администрации

работы организаций территориального       Волгоградской области

общественного самоуправления (далее

именуются - ТОС) в регионах Российской

Федерации, муниципальных образованиях

Волгоградской области. Подготовка

в установленном порядке соответствующих

нормативно-правовых документов,

рекомендаций органам местного

самоуправления по совершенствованию

деятельности ТОС

2. Оказание консультативной и методической   аппарат Главы Администрации

поддержки органам местного                Волгоградской области

самоуправления по вопросам содействия

(организации) деятельности ТОС

3. Организация проведения обучающих          аппарат Главы Администрации

семинаров для работников органов          Волгоградской области

местного самоуправления, ответственных

за содействие (обеспечение) деятельности

ТОС

4. Организация проведения межрайонных        аппарат Главы Администрации

семинаров для актива ТОС по обмену        Волгоградской области

опытом работы организаций ТОС,

взаимодействию с органами местного

самоуправления

5. Разработка положений о Волгоградских      аппарат Главы Администрации

областных конкурсах "Лучшее               Волгоградской области

территориальное общественное

самоуправление года", "Лучшая местная

администрация года по работе

с территориальным общественным

самоуправлением", смотре-конкурсе

за право носить почетные звания

Волгоградской области "Образцовое

территориальное общественное

самоуправление", "Лидер территориального

общественного самоуправления"

6. Организационное обеспечение проведения    аппарат Главы Администрации

Дня территориального общественного        Волгоградской области

самоуправления Волгоградской области

7. Создание условий для заключения           аппарат Главы Администрации

договоров социального партнерства         Волгоградской области

органов ТОС с органами исполнительной

власти Волгоградской области

8. Организационное обеспечение проведения    аппарат Главы Администрации

Вахты памяти и Эстафеты героико-          Волгоградской области

патриотических дел территориального

общественного самоуправления

Волгоградской области, посвященной

70-летию Победы в Сталинградской битве

9. Оказание содействия в проведении          аппарат Главы Администрации

в городских округах и муниципальных       Волгоградской области

районах:

конкурса "Лучшее территориальное

общественное самоуправление года"

конкурса "Лучшая местная администрация

по работе с территориальным общественным

самоуправлением"

смотра-конкурса "Образцовое

территориальное общественное

самоуправление" и "Лидер

территориального общественного

самоуправления"

10. Оказание содействия органам ТОС           управление общественной

по организации взаимодействия             безопасности

с правоохранительными органами            и взаимодействия

по поддержанию правопорядка и             с правоохранительными

профилактике правонарушений               органами аппарата Главы

Администрации Волгоградской

области

11. Оказание содействия в организации         Ассоциация "Совет

сотрудничества между органами ТОС         муниципальных образований

Волгоградской области, другими регионами  Волгоградской области"

Российской Федерации по проведению

совместных мероприятий и обмену опытом

работы

12. Оказание содействия по формированию       Ассоциация "Совет

партнерских отношений органов ТОС         муниципальных образований

с политическими партиями, общественными   Волгоградской области"

организациями, субъектами бизнеса

в целях эффективного решения вопросов

местного значения

13. Координация областного движения "Помоги   Ассоциация "Совет

ветерану"                                 муниципальных образований

Волгоградской области"

14. Создание и организация работы советов     Комитет по делам молодежи

по делам молодежи при организациях ТОС    Администрации Волгоградской

области

15. Привлечение органов ТОС к организации     Комитет по образованию

спортивно-массовой работы с детьми        и науке Администрации

и подростками по месту жительства         Волгоградской области

16. Привлечение организаций ТОС к участию     Комитет по образованию

в реализации долгосрочной областной       и науке Администрации

целевой программы "Духовно-нравственное   Волгоградской области

воспитание граждан" на 2011 - 2015 годы

17. Привлечение органов ТОС к работе          Комитет по образованию

по информированию участников              и науке Администрации

образовательного процесса о способах      Волгоградской области

защиты от опасности при чрезвычайных

ситуациях природного и техногенного

характера

18. Оказание содействия в проведении          Комитет по культуре

фестивалей ТОС                            Администрации

Волгоградской области

19. Совместное с организациями ТОС            Комитет по культуре

проведение мероприятий, посвященных       Администрации Волгоградской

празднованию Дня района                   области

20. Совместное с организациями ТОС            Комитет по культуре

проведение фестивалей, конкурсов          Администрации

и других массовых мероприятий,            Волгоградской области

посвященных истории населенных пунктов

района

21. Оказание содействия органам ТОС           Комитет по делам казачества

в формировании и развитии казачьих        Администрации Волгоградской

дружин                                    области

22. Проведение областных месячников:          Комитет по строительству

и жилищно-коммунальному

весенний месяц Добра                      хозяйству Администрации

Волгоградской области

осенний месяц Добра

23. Оказание содействия органам ТОС           Комитет по строительству

в проведении конкурсов                    и жилищно-коммунальному

по благоустройству территорий проживания  хозяйству Администрации

Волгоградской области

24. Проведение совместно с органами ТОС       Комитет по чрезвычайным

инструкторско-методических занятий        ситуациям, обеспечению

по пожаробезопасному поведению            безопасности

с жителями, доведение правил пожарной     жизнедеятельности населения

безопасности                              и взаимодействию с органами

военного управления

Администрации Волгоградской

области (далее именуется -

Комитет по чрезвычайным

ситуациям, обеспечению

безопасности

жизнедеятельности населения

и взаимодействию с органами

военного управления)

25. Предоставление дополнительного            Комитет по чрезвычайным

профессионального образования активистам  ситуациям, обеспечению

ТОС по вопросам соблюдения мер пожарной   безопасности

безопасности                              жизнедеятельности населения

и взаимодействию с органами

военного управления

26. Проведение смотра-конкурса на лучшее      Комитет по чрезвычайным

территориальное общественное              ситуациям, обеспечению

самоуправление по вопросам гражданской    безопасности

обороны, предупреждения чрезвычайных      жизнедеятельности населения

ситуаций                                  и взаимодействию с органами

военного управления

27. Проведение по согласованию с советами     Комитет по чрезвычайным

ТОС специальных учений по гражданской     ситуациям, обеспечению

обороне, предупреждению и ликвидации      безопасности

чрезвычайных ситуаций                     жизнедеятельности населения

и взаимодействию с органами

военного управления

28. Содействие органам ТОС в формировании     Комитет по чрезвычайным

добровольных пожарных дружин и дружин     ситуациям, обеспечению

юных пожарников                           безопасности

жизнедеятельности населения

и взаимодействию с органами

военного управления

29. Проведение совместно с органами           Комитет по чрезвычайным

ТОС профилактических мероприятий          ситуациям, обеспечению

по обеспечению безопасности людей         безопасности

на воде:                                  жизнедеятельности населения

и взаимодействию с органами

обучение несовершеннолетних жителей       военного управления

культуре поведения и безопасности

на водных объектах

проведение совместных с Главным

управлением Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

по Волгоградской области

и государственным учреждением

Волгоградской области "Волгоградская

областная служба спасания во внутренних

водах" рейдов по проверке готовности

мест массового отдыха людей к купальному

сезону

30. Консультационное обеспечение органов ТОС  Управление развития

по вопросам взаимодействия                предпринимательства

с предприятиями малого и среднего         Администрации Волгоградской

бизнеса и его государственной поддержки   области

31. Проведение совещаний, "круглых столов"    Управление социальной

для актива ТОС по вопросам деятельности   защиты населения

органов социальной защиты населения,      Администрации Волгоградской

функционирующих в границах ТОС            области (далее именуется -

Управление социальной

защиты населения)

32. Совместное с органами ТОС привлечение     Управление социальной

трудовых коллективов, фермеров,           защиты населения

предпринимателей к заключению договоров

на проведение благотворительных акций

по обеспечению граждан, нуждающихся

в одежде, обуви и продуктах питания

33. Совместная с органами ТОС организация     Управление социальной

летнего оздоровительного отдыха           защиты населения

безнадзорных и беспризорных детей,

проживающих в границах ТОС

34. Совместное с органами ТОС проведение      Управление социальной

обследования материально-бытовых условий  защиты населения

проживания граждан для оказания им

материальной помощи в связи с трудной

жизненной ситуацией

35. Совместная с органами ТОС организация     Управление социальной

в границах ТОС работы по выявлению        защиты населения

одиноких престарелых граждан,

нуждающихся в социальном обслуживании

36. Организация общественных работ для        Комитет по труду и

безработных граждан и граждан, ищущих     занятости населения

работу, в рамках договоров, заключенных   Администрации Волгоградской

между государственными учреждениями       области (далее именуется -

службы занятости населения (центрами      Комитет по труду и

занятости населения), администрациями     занятости населения)

муниципальных образований, органами ТОС

37. Организация временного трудоустройства    Комитет по труду и

несовершеннолетних граждан в возрасте     занятости населения

от 14 до 18 лет в свободное от учебы

время в рамках заключенных договоров

между государственными учреждениями

службы занятости населения (центрами

занятости населения), администрациями

муниципальных образований, органами ТОС

38. Организация профессионального обучения    Комитет по труду и

безработных граждан по заявкам ТОС        занятости населения

39. Оказание содействия по созданию           Комитет по делам молодежи

и обеспечению работы добровольных         Администрации Волгоградской

самоуправляемых объединений при ТОС       области, Комитет по делам

по патриотическому воспитанию и работе    казачества Администрации

с молодежью                               Волгоградской области,

Комитет по образованию

и науке Администрации

Волгоградской области

40. Оказание содействия по созданию           Комитет по физической

и обеспечению работы добровольных         культуре и спорту

самоуправляемых объединений при ТОС       Администрации Волгоградской

по формированию здорового образа жизни    области, Комитет по делам

молодежи Администрации

Волгоградской области

41. Оказание содействия по созданию           Комитет по культуре

и обеспечению работы добровольных         Администрации Волгоградской

самоуправляемых объединений при ТОС       области, Комитет по делам

по развитию национально-культурных        молодежи Администрации

традиций и духовно-нравственному          Волгоградской области,

воспитанию                                Комитет по делам казачества

Администрации Волгоградской

области, Комитет

по образованию и науке

Администрации Волгоградской

области

42. Методическое обеспечение органов ТОС      Комитет по здравоохранению

по проведению профилактических            Администрации Волгоградской

мероприятий по борьбе с наркоманией,      области, Комитет

пьянством и алкоголизмом                  по образованию и науке

Администрации Волгоградской

области

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 4

к долгосрочной областной

целевой программе "Развитие

территориального общественного

самоуправления

Волгоградской области"

на 2011 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

┌───┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │     Наименование     │            Значение показателя по годам             │

│п/п│     показателей      ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│   │                      │2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│

│   │                      │(базо-  │        │        │        │        │        │

│   │                      │вый)    │        │        │        │        │        │

├───┼──────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │          2           │   3    │   4    │   5    │   6    │   7    │   8    │

└───┴──────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

1. Количество организаций   1920     1940     1960     1980     2000     2020

территориального

общественного

самоуправления (далее

именуются - ТОС),

в том числе

юридических лиц,

созданных

на территории

Волгоградской области

2. Количество                  9,0      9,0      9,0     11,0     20,0     20,0

председателей и членов

советов ТОС, избранных

депутатами

представительных

органов поселений

Волгоградской области,

от количества

депутатов

представительных

органов данных

муниципальных

образований, процентов

3. Доля средств бюджетов      20,0     22,0     25,0     28,0     31,0     35,0

поселений, расходуемых

на решение вопросов

местного значения

в сфере

благоустройства,

на основании договоров

между органами ТОС

и органами местного

самоуправления,

процентов

4. Доля доходов ТОС,           0,8      1,5      2,5      3,8      4,9      6,0

полученных

от добровольных

пожертвований

от физических и

юридических лиц,

в структуре расходов,

направленных ТОС

на решение вопросов

развития территорий,

процентов

5. Количество договоров    10680    11600    12700    13800    15000    16100

о социальном

партнерстве,

заключенных органами

ТОС

6. Количество участников      80       85,0     88,0     91,0     93,0     95,0

областного конкурса

"Лучшее

территориальное

общественное

самоуправление года"

от общего количества

организаций ТОС -

юридических лиц,

процентов

7. Количество организаций     47,0     52,0     58,0     65,0     72,0     82,0

ТОС, имеющих

собственные

информационные ресурсы

(сайты, газеты,

стенгазеты,

информационные листы),

от общего количества

организаций ТОС

Волгоградской области,

процентов

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────